## Vue d'ensemble
Burndown Chart
INFOS SUR LE SPRINT |  | INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ | Valeurs
Date de début | 2022-06-27 | Date de fin du sprint | 2022-07-02
Durée du sprint (brute) | 5 | Durée du sprint (nette) | 5
Vacances | 0 | Total d'heures disponibles | 56
Taille de l'équipe | 2 | Total des story points | 4
Capacité maximale de l'équipe | 80% | Story points ouverts | #N/A
Heures de travail quotidiennes | 7 | Nombre d'histoires dans le sprint | 8
Nombre d'histoires dans le sprint en cours | 1 | Histoires terminées | 2
Membres de l'équipe
Amaury
Maxime
Jonathan
Statut
En cours
Terminé
Ouverte
Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! Informations générales : Date de début Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) Jours de vacances pendant le sprint Taille de votre équipe Charge de travail maximale demandée par l’équipe Heures de travail quotidiennes
Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :
Vous pouvez définir le statut des tâches ici
Courbe de tendance

## Backlog
| Début du sprint | 2022-06-27
| Durée du sprint en jours | 5
| Vélocité | 64
Sprint ID | Backlog Item ID | StoryPoints | Story | Assigné à | Statut | Terminé le | Jour de sprint | Colonne auxiliaire
1 | 1 | 3 | a | Amaury | Terminé | 2022-06-27 | 0 | y
1 | 2 | 1 | b | Maxime | Terminé | 2022-06-27 | 0 | y
1 | 3 |  | c |  |  |  |  | n
1 | 4 |  | d |  |  |  |  | n
1 | 5 |  | e |  |  |  |  | n
1 | 6 |  | f |  |  |  |  | n
1 | 7 |  | g |  |  |  |  | n
1 | 8 |  | h |  |  |  |  | n
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Storypoints |  | 4
Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint
Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.
Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint | Courbe idéale | Courbe réelle | SP finis | Aktuell
0 | 4 | 4 | 4 | y
1 | 3.2 | 4 | 0 | y
2 | 2.4 | #N/A | #N/A | n
3 | 1.6 | #N/A | #N/A | n
4 | 0.8 | #N/A | #N/A | n
5 | 0 | #N/A | #N/A | n
6 | -0.8 | #N/A | #N/A | n
7 | -1.6 | #N/A | #N/A | n
8 | -2.4 | #N/A | #N/A | n
9 | -3.2 | #N/A | #N/A | n
10 | -4 | #N/A | #N/A | n
Résultat |  |  | #N/A | 11